## Épicas
Plataforma de Formación Continua con Certificación Digital Verificable — Épicas
ID Épica | Nombre de la Épica | Descripción | Prioridad
EP-01 | Gestión de Cursos | Creación, configuración, edición y administración de la oferta de cursos de actualización tecnológica: nombre, contenido, carga horaria, horarios, instructor, nivel y costos. | Highest
| Publicación y Difusión de Cursos | Publicación del curso en la plataforma para habilitar el periodo de preinscripción y apoyo a su difusión (afiches, redes sociales, WhatsApp). | High
EP-02 | Preinscripción de Estudiantes | Registro de interesados en un curso y grupo específico, control de cupos mínimos/máximos, fusión y cierre de grupos, y gestión de lista de espera. | Highest
| Inscripción y Pagos | Confirmación de inscripción tras la verificación del pago en caja facultativa, cálculo de precios diferenciados y becas, emisión de comprobantes y gestión de cambios/retiros. | Highest
EP-03 | Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia) | Programación de sesiones del curso y registro del control de asistencia tanto del estudiante como del instructor durante las dos semanas de duración. | High
| Evaluación y Calificación | Configuración de criterios de evaluación por curso, registro de notas y cálculo automático de la nota final y el tipo de certificado correspondiente. | High
EP-04 | Emisión y Gestión de Certificados | Generación de certificados digitales de aprobación/asistencia para estudiantes e instructores, con código único de verificación y flujo de firma de autoridades. | Highest
| Verificación Pública de Certificados | Portal público de consulta que permite validar la autenticidad de un certificado emitido mediante su código único, sin necesidad de iniciar sesión. | High
EP-05 | Reportes Administrativos | Generación de reportes de cierre de curso, reportes financieros y consulta del historial de cursos dictados por periodo, para uso de jefatura y administración. | Medium
EP-06 | Gestión de Usuarios y Autenticación | Registro de cuentas, inicio de sesión diferenciado por rol (administrador, instructor, estudiante), recuperación de contraseña y control de permisos. | High | Gestión y Publicación de Cursos | EP-01 + EP-02
|  |  |  | Preinscripción e Inscripción | EP-03 + EP-04
|  |  |  | Desarrollo y Evaluación del Curso | EP-05 + EP-06
|  |  |  | Certificación (emisión + verificación) | EP-07 + EP-08
|  |  |  | Reportes Administrativos | EP-09
|  |  |  | Usuarios y Accesos | EP-10

## Product Backlog
Product Backlog — Plataforma de Formación Continua con Certificación Digital Verificable
Orden | ID HU | Épica | Título de la Historia de Usuario | Rol | Prioridad | Puntos de Historia | Estado
1 | HU-01 | EP-01 - Gestión de Cursos | Crear curso | Administrador | Highest | 5 | Pendiente
2 | HU-02 | EP-01 - Gestión de Cursos | Configurar grupos y cupos del curso | Administrador | Highest | 5 | Pendiente
3 | HU-08 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Consultar catálogo público de cursos | Visitante / Estudiante | Highest | 3 | Pendiente | Fabio Salguero
4 | HU-09 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Preinscribirse a un grupo de un curso | Estudiante / Visitante | Highest | 5 | Pendiente
5 | HU-15 | EP-04 - Inscripción y Pagos | Confirmar inscripción tras verificación de pago | Administrador | Highest | 5 | Pendiente
6 | HU-16 | EP-04 - Inscripción y Pagos | Aplicar precio diferenciado y descuento de beca | Sistema / Administrador | Highest | 3 | Pendiente
7 | HU-21 | EP-05 - Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia) | Registrar asistencia del estudiante | Instructor | Highest | 5 | Pendiente | Manuel
8 | HU-25 | EP-06 - Evaluación y Calificación | Registrar notas de evaluación por estudiante | Instructor | Highest | 5 | Pendiente
9 | HU-26 | EP-06 - Evaluación y Calificación | Calcular tipo de certificado según nota y asistencia | Sistema | Highest | 3 | Pendiente
10 | HU-28 | EP-07 - Emisión y Gestión de Certificados | Generar certificado digital individual | Sistema / Administrador | Highest | 8 | Pendiente
11 | HU-31 | EP-07 - Emisión y Gestión de Certificados | Descargar certificado digital | Estudiante | Highest | 3 | Pendiente
12 | HU-33 | EP-08 - Verificación Pública de Certificados | Consultar validez de un certificado por código | Visitante / Público | Highest | 5 | Pendiente
13 | HU-37 | EP-10 - Gestión de Usuarios y Autenticación | Iniciar sesión según rol | Administrador / Instructor / Estudiante | Highest | 5 | Pendiente | Jazmin Ruiz Massi
14 | HU-06 | EP-02 - Publicación y Difusión de Cursos | Publicar curso para preinscripción | Administrador | High | 3 | Pendiente
15 | HU-07 | EP-02 - Publicación y Difusión de Cursos | Cerrar preinscripción de un curso | Administrador | High | 3 | Pendiente
16 | HU-10 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Visualizar cupos disponibles por grupo en tiempo real | Visitante / Estudiante | High | 2 | Pendiente
17 | HU-11 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Evaluar cumplimiento del cupo mínimo por grupo | Administrador | High | 3 | Pendiente | Alex
18 | HU-12 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Fusionar grupos que no alcanzan el cupo mínimo | Administrador | High | 5 | Pendiente
19 | HU-17 | EP-04 - Inscripción y Pagos | Generar boleta/recibo individual de inscripción | Administrador | High | 3 | Pendiente
20 | HU-19 | EP-04 - Inscripción y Pagos | Visualizar listado oficial de inscritos confirmados | Administrador / Instructor | High | 3 | Pendiente
21 | HU-24 | EP-06 - Evaluación y Calificación | Configurar criterios de evaluación del curso | Instructor | High | 3 | Pendiente
22 | HU-27 | EP-06 - Evaluación y Calificación | Visualizar y exportar planilla de notas del curso | Instructor / Administrador | High | 3 | Pendiente
23 | HU-29 | EP-07 - Emisión y Gestión de Certificados | Gestionar flujo de firma de autoridades | Administrador | High | 5 | Pendiente
24 | HU-03 | EP-01 - Gestión de Cursos | Editar información del curso | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
25 | HU-04 | EP-01 - Gestión de Cursos | Cancelar un curso | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
26 | HU-05 | EP-01 - Gestión de Cursos | Visualizar listado de cursos | Administrador | Medium | 2 | Pendiente
27 | HU-13 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Registrar retiro de preinscripción con devolución de pago | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
28 | HU-20 | EP-05 - Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia) | Programar sesiones/clases del curso | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
29 | HU-22 | EP-05 - Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia) | Registrar asistencia del instructor | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
30 | HU-23 | EP-05 - Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia) | Visualizar porcentaje de asistencia por estudiante | Instructor / Administrador | Medium | 2 | Pendiente
31 | HU-30 | EP-07 - Emisión y Gestión de Certificados | Notificar a estudiantes la disponibilidad del certificado | Sistema | Medium | 3 | Pendiente
32 | HU-32 | EP-07 - Emisión y Gestión de Certificados | Emitir certificado del instructor | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
33 | HU-34 | EP-09 - Reportes Administrativos | Generar reporte de cierre de curso para jefatura | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
34 | HU-35 | EP-09 - Reportes Administrativos | Generar reporte financiero del curso | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
35 | HU-38 | EP-10 - Gestión de Usuarios y Autenticación | Recuperar contraseña | Administrador / Instructor / Estudiante | Medium | 3 | Pendiente
36 | HU-39 | EP-10 - Gestión de Usuarios y Autenticación | Gestionar cuentas y asignaciones de instructores | Administrador | Medium | 3 | Pendiente
37 | HU-14 | EP-03 - Preinscripción de Estudiantes | Habilitar apertura de un grupo adicional por demanda | Administrador | Low | 3 | Pendiente
38 | HU-18 | EP-04 - Inscripción y Pagos | Cambiar de curso o grupo a un estudiante ya inscrito | Administrador | Low | 3 | Pendiente
39 | HU-36 | EP-09 - Reportes Administrativos | Consultar historial de cursos por periodo | Administrador | Low | 2 | Pendiente
[5 empty] | TOTAL | 138

## Historias de Usuario
HU-01 | EP-01 · Gestión de Cursos
Crear curso
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador del laboratorio, quiero registrar un nuevo curso con su información general, para publicarlo posteriormente y habilitar el proceso de preinscripción.
----
Criterios de aceptación:
1. Al hacer clic en "Nuevo curso" se despliega un formulario con los campos: nombre del curso, contenido/temario, carga horaria (20 o 30 horas académicas), periodo (primer o segundo semestre), nivel (básico, intermedio, avanzado) e instructor asignado.
2. Los campos nombre del curso, carga horaria, periodo e instructor son obligatorios; el sistema no permite guardar si están vacíos.
3. Al seleccionar la carga horaria (20 o 30 horas), el sistema calcula automáticamente el número de sesiones (10 clases) y la duración por sesión (1.5 horas para 20h, 2.5 horas para 30h).
4. Al seleccionar la carga horaria, el sistema propone automáticamente el costo base para estudiante UMSS, estudiante externo y auxiliar practicante según la tabla vigente (20h: 80/100/40 Bs; 30h: 120/150/60 Bs), permitiendo que el administrador los edite.
5. Al guardar el curso, el sistema lo registra con estado "En preparación" y no lo hace visible al público todavía.
6. Al hacer clic en "Cancelar" el formulario se cierra sin guardar cambios.
7. Si se intenta crear un curso con el mismo nombre y periodo ya existentes, se muestra el mensaje "Ya existe un curso con este nombre en este periodo".
HU-02 | EP-01 · Gestión de Cursos
Configurar grupos y cupos del curso
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero definir uno o más grupos con su horario y cupo para cada curso, para organizar la oferta según la demanda de estudiantes.
----
Criterios de aceptación:
1. Al editar un curso se puede agregar uno o más grupos indicando: nombre/número de grupo, horario de inicio y fin, cupo mínimo (por defecto 15) y cupo máximo.
2. El sistema no permite guardar un grupo si la hora de inicio es posterior o igual a la hora de fin.
3. Al agregar un grupo, el sistema calcula automáticamente la hora de finalización de cada sesión a partir de la hora de inicio y la duración de sesión definida por la carga horaria del curso.
4. El administrador puede eliminar un grupo mientras no tenga estudiantes preinscritos.
5. El administrador puede modificar el cupo mínimo y máximo de un grupo antes de que inicie la preinscripción.
6. Al guardar, el sistema muestra la lista de grupos configurados con su horario y cupo.
HU-03 | EP-01 · Gestión de Cursos
Editar información del curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero editar los datos de un curso ya registrado, para corregir información o actualizar detalles antes de su publicación.
----
Criterios de aceptación:
1. Al hacer clic en "Editar" sobre un curso en estado "En preparación" o "Publicado", se abre el formulario con los datos actuales precargados.
2. Se pueden modificar todos los campos, excepto la carga horaria si el curso ya tiene estudiantes preinscritos.
3. Al guardar los cambios, el sistema actualiza el registro y muestra el mensaje "Curso actualizado correctamente".
4. Si el curso ya está publicado, cualquier cambio en horario o costo genera una notificación a los estudiantes ya preinscritos.
5. Al hacer clic en "Cancelar" no se guardan los cambios realizados.
HU-04 | EP-01 · Gestión de Cursos
Cancelar un curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero cancelar un curso que no se llevará a cabo, para informar oportunamente a los estudiantes y liberar el listado de la oferta vigente.
----
Criterios de aceptación:
1. Al hacer clic en "Cancelar curso" el sistema solicita confirmación mostrando el mensaje "¿Confirmar cancelación del curso? Esta acción notificará a todos los preinscritos".
2. Si el curso tiene estudiantes inscritos con pago confirmado, el sistema exige registrar el motivo de cancelación antes de continuar.
3. Al confirmar, el curso cambia a estado "Cancelado" y deja de ser visible en el catálogo de preinscripción.
4. Al cancelar el curso, el sistema genera automáticamente una lista de estudiantes a los que corresponde devolución de pago.
5. Un curso finalizado (con certificados ya emitidos) no puede eliminarse ni cancelarse.
HU-05 | EP-01 · Gestión de Cursos
Visualizar listado de cursos
Puntos de Historia: 2 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero visualizar el listado de todos los cursos registrados con su estado, para dar seguimiento a la oferta académica vigente.
----
Criterios de aceptación:
1. Al ingresar a la sección "Cursos" se muestra una tabla con nombre, periodo, carga horaria, instructor, estado (en preparación, publicado, en curso, finalizado, cancelado) y número de inscritos.
2. Se puede filtrar el listado por estado, periodo o instructor.
3. Se puede buscar un curso por nombre.
4. Al hacer clic sobre un curso se accede al detalle del mismo.
5. Si no existen cursos registrados, se muestra el mensaje "Aún no se han registrado cursos".
HU-06 | EP-02 · Publicación y Difusión de Cursos
Publicar curso para preinscripción
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero publicar un curso ya configurado, para que quede visible al público y se habilite el periodo de preinscripción.
----
Criterios de aceptación:
1. Un curso solo puede publicarse si tiene al menos un grupo configurado con horario y cupo definidos.
2. Al hacer clic en "Publicar" el sistema solicita confirmar la fecha de inicio y fin del periodo de preinscripción.
3. Al confirmar, el curso cambia a estado "Publicado" y aparece en el catálogo público de cursos disponibles.
4. Una vez publicado, el sistema genera automáticamente un resumen del curso (nombre, horario, costo, cupos) descargable, para compartir en redes sociales y WhatsApp.
5. Si la fecha de preinscripción configurada ya pasó, el sistema no permite publicar el curso.
HU-07 | EP-02 · Publicación y Difusión de Cursos
Cerrar preinscripción de un curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero cerrar manual o automáticamente el periodo de preinscripción de un curso, para proceder con la validación de cupos mínimos por grupo.
----
Criterios de aceptación:
1. El sistema cierra automáticamente la preinscripción de un curso al llegar la fecha límite configurada.
2. El administrador puede cerrar la preinscripción de forma anticipada desde el detalle del curso.
3. Al cerrarse la preinscripción, el sistema deja de aceptar nuevas preinscripciones para ese curso y muestra el estado "Preinscripción cerrada".
4. Al cerrarse la preinscripción, el sistema genera automáticamente un resumen de cupos alcanzados por grupo.
HU-08 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Consultar catálogo público de cursos
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Visitante / Estudiante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como estudiante o persona externa interesada, quiero visualizar el catálogo de cursos publicados, para elegir el curso y grupo que se ajusten a mi disponibilidad.
----
Criterios de aceptación:
1. El catálogo es de acceso público, sin necesidad de iniciar sesión.
2. Se muestra para cada curso: nombre, contenido, carga horaria, nivel, costo diferenciado (UMSS/externo/auxiliar) y grupos disponibles con horario y cupos restantes.
3. Se puede filtrar el catálogo por nivel, carga horaria o periodo.
4. Un curso con todos sus grupos llenos se muestra con la etiqueta "Cupos llenos" y no permite preinscripción a ese grupo.
5. Un curso en estado "Preinscripción cerrada" o "Cancelado" no aparece en el catálogo.
HU-09 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Preinscribirse a un grupo de un curso
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Estudiante / Visitante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como interesado en un curso, quiero preinscribirme indicando mis datos personales y el grupo de mi preferencia, para asegurar mi cupo antes de confirmar mi inscripción con el pago.
----
Criterios de aceptación:
1. El formulario de preinscripción solicita: código CIS (si es estudiante UMSS), carnet de identidad, nombres, apellido paterno, apellido materno, celular, correo electrónico y tipo de participante (estudiante UMSS / externo / ex-auxiliar practicante).
2. Los campos carnet, nombres, apellidos, celular y correo son obligatorios; el código CIS es obligatorio solo si el tipo de participante es "estudiante UMSS".
3. El sistema valida el formato del correo electrónico y del número de celular antes de permitir enviar el formulario.
4. El sistema no permite seleccionar un grupo cuyo cupo máximo ya fue alcanzado.
5. Al enviar el formulario, el sistema registra la preinscripción con estado "Pendiente de pago" y descuenta un cupo disponible del grupo seleccionado.
6. Al confirmar la preinscripción, se muestra un resumen del curso, grupo, horario, costo a pagar y las indicaciones para formalizar el pago en caja facultativa.
7. Si el carnet ya se encuentra preinscrito en el mismo curso, el sistema muestra el mensaje "Ya cuentas con una preinscripción activa para este curso".
HU-10 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Visualizar cupos disponibles por grupo en tiempo real
Puntos de Historia: 2 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Visitante / Estudiante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como interesado en un curso, quiero ver la cantidad de cupos disponibles por grupo actualizada en tiempo real, para decidir a qué grupo preinscribirme.
----
Criterios de aceptación:
1. Cada grupo muestra el número de cupos ocupados y el cupo máximo (ej. "12/20").
2. El contador se actualiza inmediatamente después de cada preinscripción o retiro confirmado.
3. Un grupo con cupos ocupados iguales al cupo máximo se marca visualmente como "Lleno" y deshabilita el botón de preinscripción.
HU-11 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Evaluar cumplimiento del cupo mínimo por grupo
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero que el sistema me indique qué grupos alcanzaron el cupo mínimo al cierre de la preinscripción, para decidir si se habilitan, fusionan o cancelan.
----
Criterios de aceptación:
1. Al cerrarse la preinscripción, el sistema clasifica automáticamente cada grupo como "Habilitado" (cupo ≥ mínimo) o "No habilitado" (cupo < mínimo).
2. El sistema muestra un resumen por curso con el detalle de cupos alcanzados por cada grupo.
3. Si todos los grupos de un curso no alcanzan el cupo mínimo, el sistema sugiere la cancelación del curso.
4. El administrador puede consultar el listado de preinscritos de los grupos no habilitados para gestionar su reubicación.
HU-12 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Fusionar grupos que no alcanzan el cupo mínimo
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero fusionar los preinscritos de un grupo que no alcanzó el cupo mínimo con otro grupo del mismo curso, para completar el cupo y evitar cancelar el curso.
----
Criterios de aceptación:
1. El administrador selecciona un grupo "No habilitado" y un grupo destino con cupo disponible para fusionar.
2. Antes de fusionar, el sistema requiere el registro de la decisión de cada estudiante afectado (aceptar cambio de grupo o solicitar devolución).
3. Al fusionar, los estudiantes que aceptaron el cambio se reasignan al grupo destino, respetando el cupo máximo de este.
4. El grupo de origen cambia a estado "Cerrado" una vez fusionado.
5. El sistema notifica al estudiante el nuevo horario asignado tras la fusión.
HU-13 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Registrar retiro de preinscripción con devolución de pago
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero registrar el retiro de un estudiante preinscrito que no acepta el cambio de grupo o desiste del curso, para gestionar la devolución de su pago cuando corresponda.
----
Criterios de aceptación:
1. Al seleccionar una preinscripción y hacer clic en "Retirar", el sistema solicita el motivo del retiro.
2. Si el estudiante ya había realizado el pago, el sistema marca la devolución como "Pendiente" y registra el monto a devolver.
3. Al confirmar el retiro, la preinscripción cambia a estado "Retirado" y el cupo del grupo se libera automáticamente.
4. El administrador puede marcar la devolución como "Realizada" una vez efectuado el reembolso.
HU-14 | EP-03 · Preinscripción de Estudiantes
Habilitar apertura de un grupo adicional por demanda
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Low | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero habilitar un nuevo grupo de un curso ya publicado cuando exista demanda suficiente, para atender a más estudiantes interesados.
----
Criterios de aceptación:
1. El sistema permite registrar una lista de espera para estudiantes interesados cuando todos los grupos de un curso están llenos.
2. Cuando la lista de espera alcanza el cupo mínimo (15), el sistema sugiere al administrador habilitar un nuevo grupo.
3. Al crear el nuevo grupo, el sistema permite convertir automáticamente a los interesados de la lista de espera en preinscritos del nuevo grupo.
4. El nuevo grupo queda visible en el catálogo con su propio horario y cupo.
HU-15 | EP-04 · Inscripción y Pagos
Confirmar inscripción tras verificación de pago
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero confirmar la inscripción de un estudiante preinscrito una vez verificado su pago en caja facultativa, para incluirlo en la lista oficial del curso.
----
Criterios de aceptación:
1. Al buscar una preinscripción con estado "Pendiente de pago", el administrador puede registrar el pago indicando método (efectivo o QR) y el número de comprobante.
2. Al confirmar el pago, la preinscripción cambia a estado "Inscrito" y el estudiante pasa a la lista oficial del curso.
3. El sistema calcula automáticamente el monto a cobrar según el tipo de participante (UMSS, externo, auxiliar practicante) y la carga horaria del curso.
4. Si el estudiante indica ser ex-auxiliar practicante, el sistema exige registrar el respaldo del certificado de auxiliar antes de aplicar el 50% de descuento.
5. El sistema registra si el estudiante presentó la fotocopia de carnet; en caso contrario marca la observación "Debe presentar el primer día de clases".
6. Un estudiante no puede quedar como "Inscrito" si no se registra el pago o la exoneración correspondiente.
HU-16 | EP-04 · Inscripción y Pagos
Aplicar precio diferenciado y descuento de beca
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Sistema / Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el costo de inscripción según el tipo de participante y la carga horaria, para asegurar que se cobre el monto correcto en cada caso.
----
Criterios de aceptación:
1. Para cursos de 20 horas académicas, el sistema calcula 80 Bs (estudiante UMSS), 100 Bs (externo) y 40 Bs (ex-auxiliar practicante).
2. Para cursos de 30 horas académicas, el sistema calcula 120 Bs (estudiante UMSS), 150 Bs (externo) y 60 Bs (ex-auxiliar practicante).
3. El descuento de ex-auxiliar practicante (50%) se aplica sobre el costo de estudiante UMSS y es válido para uno o más cursos en los que se inscriba durante el periodo vigente.
4. Si el estudiante no cuenta con el certificado de auxiliar practicante vigente, el sistema no permite aplicar el descuento.
5. El monto calculado se muestra al administrador antes de confirmar el registro del pago y se refleja en el comprobante generado.
HU-17 | EP-04 · Inscripción y Pagos
Generar boleta/recibo individual de inscripción
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero generar un comprobante de pago individual por cada estudiante inscrito, para entregarle su respaldo del pago realizado.
----
Criterios de aceptación:
1. Al confirmar la inscripción de un estudiante, el sistema genera automáticamente un comprobante con: nombre del estudiante, curso, grupo, monto pagado, método de pago y fecha.
2. El comprobante puede visualizarse, imprimirse o descargarse en PDF desde el detalle de la inscripción.
3. Cada comprobante cuenta con un número correlativo único.
4. El sistema mantiene un historial de comprobantes emitidos por curso, consultable por el administrador.
HU-18 | EP-04 · Inscripción y Pagos
Cambiar de curso o grupo a un estudiante ya inscrito
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Low | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero cambiar a un estudiante inscrito a otro grupo o curso, para atender solicitudes de reubicación antes del inicio de clases.
----
Criterios de aceptación:
1. El cambio de grupo solo está disponible antes de la fecha de inicio del curso.
2. Al cambiar de grupo, el sistema valida que el grupo destino tenga cupo disponible.
3. Si el estudiante cambia a un curso con un costo diferente, el sistema recalcula el saldo a favor o a cobrar.
4. El sistema registra en el historial del estudiante el cambio realizado, con fecha y motivo.
HU-19 | EP-04 · Inscripción y Pagos
Visualizar listado oficial de inscritos confirmados
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador / Instructor
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador o instructor, quiero visualizar el listado oficial de estudiantes con inscripción confirmada de un curso, para dar inicio al desarrollo de las clases.
----
Criterios de aceptación:
1. El listado oficial solo incluye estudiantes con estado "Inscrito" (pago verificado).
2. El listado muestra nombre completo, carnet, celular, correo, grupo y tipo de participante.
3. El listado puede exportarse a Excel o PDF.
4. El administrador puede compartir el acceso al listado con el instructor asignado al curso.
5. El instructor solo puede visualizar el listado de los cursos/grupos que tiene asignados.
HU-20 | EP-05 · Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia)
Programar sesiones/clases del curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero que el sistema genere automáticamente el calendario de las 10 sesiones del curso a partir de la fecha de inicio, para llevar el control del desarrollo de las clases.
----
Criterios de aceptación:
1. Al confirmar el inicio del curso, el sistema genera 10 sesiones de lunes a viernes durante dos semanas, a partir de la fecha de inicio.
2. Si una sesión cae en día feriado, el sistema la reprograma automáticamente para el siguiente día hábil disponible sin clase asignada.
3. El administrador puede reprogramar manualmente una sesión indicando el motivo.
4. Cada sesión muestra fecha, hora de inicio y hora de fin según el horario del grupo.
HU-21 | EP-05 · Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia)
Registrar asistencia del estudiante
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Instructor
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como instructor, quiero registrar la asistencia de cada estudiante en cada sesión del curso, para llevar el control necesario para la emisión del certificado correspondiente.
----
Criterios de aceptación:
1. Al ingresar a una sesión, el instructor visualiza la lista de estudiantes inscritos en su grupo con un control para marcar "Presente", "Ausente" o "Justificado".
2. El sistema no permite registrar asistencia de sesiones futuras a la fecha actual.
3. Una vez registrada la asistencia de una sesión, el instructor puede editarla el mismo día o el día siguiente; después de ese plazo requiere autorización del administrador.
4. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de asistencia acumulado de cada estudiante tras cada sesión registrada.
5. El sistema resalta a los estudiantes con 3 faltas continuas para que el instructor pueda hacer el seguimiento correspondiente.
HU-22 | EP-05 · Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia)
Registrar asistencia del instructor
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero registrar la asistencia del instructor a cada sesión dictada, para verificar el cumplimiento de la carga horaria del curso.
----
Criterios de aceptación:
1. El administrador puede marcar cada sesión como "Dictada" o "No dictada" por el instructor asignado.
2. Si una sesión se marca como "No dictada", el sistema solicita registrar el motivo y sugiere su reprogramación.
3. El sistema muestra el porcentaje de sesiones efectivamente dictadas por el instructor sobre el total programado.
HU-23 | EP-05 · Desarrollo del Curso (Sesiones y Asistencia)
Visualizar porcentaje de asistencia por estudiante
Puntos de Historia: 2 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Instructor / Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como instructor o administrador, quiero visualizar el porcentaje de asistencia acumulado de cada estudiante durante el curso, para considerarlo en la evaluación final.
----
Criterios de aceptación:
1. Se muestra por estudiante el número de sesiones asistidas sobre el total de sesiones dictadas.
2. El listado se puede ordenar de mayor a menor porcentaje de asistencia.
3. Se resalta visualmente a los estudiantes con asistencia por debajo del mínimo configurado por el instructor.
HU-24 | EP-06 · Evaluación y Calificación
Configurar criterios de evaluación del curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Instructor
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como instructor, quiero definir los criterios y ponderaciones de evaluación de mi curso (asistencia, examen, prácticas, proyecto), para calcular la nota final según mi propio criterio pedagógico.
----
Criterios de aceptación:
1. El instructor puede agregar uno o más criterios de evaluación indicando nombre y ponderación (%).
2. El sistema valida que la suma de las ponderaciones de todos los criterios sea igual a 100%.
3. Los criterios configurados quedan disponibles para el registro de notas de cada estudiante.
4. El instructor puede modificar los criterios únicamente antes de registrar la primera nota.
HU-25 | EP-06 · Evaluación y Calificación
Registrar notas de evaluación por estudiante
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Instructor
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como instructor, quiero registrar la nota obtenida por cada estudiante en cada criterio de evaluación configurado, para calcular su nota final del curso.
----
Criterios de aceptación:
1. El instructor visualiza una planilla con todos los estudiantes inscritos y una columna por cada criterio de evaluación configurado.
2. El sistema solo permite ingresar valores numéricos entre 0 y 100 en cada criterio.
3. Al guardar, el sistema recalcula automáticamente la nota final ponderada del estudiante.
4. El instructor puede editar las notas mientras el curso no haya sido cerrado/finalizado.
5. El sistema guarda un historial de cambios en las notas con fecha y usuario que realizó la modificación.
HU-26 | EP-06 · Evaluación y Calificación
Calcular tipo de certificado según nota y asistencia
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Sistema
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como sistema, quiero determinar automáticamente si un estudiante corresponde a certificado de aprobación o de asistencia, para aplicar el criterio institucional definido por jefatura.
----
Criterios de aceptación:
1. Un estudiante con nota final mayor o igual a 70 obtiene "Certificado de aprobación".
2. Un estudiante con nota final menor a 70 obtiene "Certificado de asistencia".
3. El cálculo se actualiza automáticamente si la nota final de un estudiante es modificada antes del cierre del curso.
4. El resultado (tipo de certificado) se muestra junto a la nota final en la planilla del instructor.
HU-27 | EP-06 · Evaluación y Calificación
Visualizar y exportar planilla de notas del curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Instructor / Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como instructor o administrador, quiero visualizar y exportar la planilla de notas de un curso, para reportarla a jefatura al finalizar el curso.
----
Criterios de aceptación:
1. La planilla muestra: nombre del estudiante, carnet, porcentaje de asistencia, nota por criterio, nota final y tipo de certificado correspondiente.
2. La planilla puede exportarse en formato Excel o PDF.
3. Solo se puede exportar la planilla si todos los estudiantes tienen sus notas completas.
4. El administrador puede cerrar el curso desde esta vista una vez validada la planilla, bloqueando ediciones posteriores.
HU-28 | EP-07 · Emisión y Gestión de Certificados
Generar certificado digital individual
Puntos de Historia: 8 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Sistema / Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero que el sistema genere el certificado digital de cada estudiante al cerrar el curso, para su verificación y descarga posterior.
----
Criterios de aceptación:
1. Al cerrar el curso, el sistema genera un certificado por cada estudiante con: nombre completo, curso, tipo de certificado (aprobación/asistencia), carga horaria, fechas del curso y código único de verificación.
2. El código único se genera de forma alfanumérica y no se repite entre certificados.
3. El certificado se genera en formato PDF descargable.
4. El certificado incluye un enlace o código QR que redirige al portal público de verificación.
5. Mientras el certificado no cuente con las firmas de las autoridades, se muestra con estado "Pendiente de firma".
HU-29 | EP-07 · Emisión y Gestión de Certificados
Gestionar flujo de firma de autoridades
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: High | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero registrar el avance de la firma de los certificados por parte del jefe de departamento, director académico y decano, para dar seguimiento al proceso administrativo de emisión.
----
Criterios de aceptación:
1. El sistema muestra el estado de firma de cada certificado (Pendiente, Firmado por jefe de departamento, Firmado por director académico, Firmado por decano, Certificado listo).
2. El administrador puede actualizar manualmente el estado conforme se van recabando las firmas.
3. Al llegar al estado "Certificado listo", el sistema habilita la descarga del certificado firmado en digital y lo marca como disponible para el estudiante.
4. El sistema calcula y muestra el tiempo transcurrido desde el cierre del curso hasta la emisión final, para dar seguimiento a la demora administrativa.
HU-30 | EP-07 · Emisión y Gestión de Certificados
Notificar a estudiantes la disponibilidad del certificado
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Sistema
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi certificado esté disponible, para saber cuándo puedo descargarlo o recogerlo físicamente.
----
Criterios de aceptación:
1. Al cambiar el estado del certificado a "Certificado listo", el sistema envía una notificación al correo electrónico registrado del estudiante.
2. La notificación incluye el enlace de descarga del certificado digital y las indicaciones para el retiro del certificado físico.
3. El administrador puede reenviar manualmente la notificación en caso de que el estudiante no la haya recibido.
HU-31 | EP-07 · Emisión y Gestión de Certificados
Descargar certificado digital
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Estudiante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como estudiante, quiero descargar mi certificado digital en formato PDF, para compartirlo en mis redes profesionales o postulaciones laborales.
----
Criterios de aceptación:
1. El estudiante accede a la sección "Mis certificados" iniciando sesión en la plataforma o mediante el enlace enviado por correo.
2. Solo se muestran los certificados con estado "Certificado listo".
3. Al hacer clic en "Descargar" se genera el archivo PDF del certificado.
4. El estudiante puede copiar el enlace público de verificación de su certificado para compartirlo en LinkedIn u otros sitios.
HU-32 | EP-07 · Emisión y Gestión de Certificados
Emitir certificado del instructor
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero generar el certificado de participación del instructor por cada curso dictado, para reconocer su labor docente.
----
Criterios de aceptación:
1. El certificado del instructor incluye: nombre del instructor, curso, grupo(s) dictados y carga horaria total.
2. El certificado sigue el mismo flujo de firmas (jefe de departamento, director académico, decano) que el certificado de estudiante.
3. Si el instructor dictó más de un grupo del mismo curso, el sistema permite indicarlo en un solo certificado o generar uno por grupo, según la configuración del administrador.
HU-33 | EP-08 · Verificación Pública de Certificados
Consultar validez de un certificado por código
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Visitante / Público
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como reclutador o tercero interesado, quiero verificar la validez de un certificado ingresando su código único, para confirmar la autenticidad de la certificación presentada por un postulante.
----
Criterios de aceptación:
1. La consulta es de acceso público, sin necesidad de iniciar sesión.
2. Al ingresar un código válido, el sistema muestra: nombre del participante, curso, duración, tipo de certificado, fecha de emisión y el estado "Certificado válido".
3. Al ingresar un código inexistente o inválido, el sistema muestra el mensaje "Certificado no encontrado. Verifique el código ingresado".
4. El sistema no expone datos personales sensibles del participante (solo nombre y datos del curso).
5. Se puede acceder directamente a la validación mediante una URL única por certificado (ej. certificado.cs.umss.edu.bo/CODIGO).
HU-34 | EP-09 · Reportes Administrativos
Generar reporte de cierre de curso para jefatura
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero generar el reporte de cierre de un curso con las notas y certificados correspondientes, para entregarlo a jefatura dentro de los plazos establecidos.
----
Criterios de aceptación:
1. El reporte incluye: listado de inscritos, nota final, tipo de certificado y estado de asistencia de cada estudiante.
2. El sistema permite generar el reporte solo una vez que el curso fue cerrado (planilla de notas completa).
3. El reporte puede exportarse en formato PDF y Excel.
4. El sistema registra la fecha de generación del reporte, para verificar el cumplimiento del plazo (dos días hábiles tras finalizar el curso).
HU-35 | EP-09 · Reportes Administrativos
Generar reporte financiero del curso
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero generar el reporte financiero de un curso con el monto total recaudado, para su rendición a la caja facultativa.
----
Criterios de aceptación:
1. El reporte muestra el monto pagado por cada estudiante inscrito, el método de pago y el monto total recaudado del curso.
2. El reporte diferencia los montos por tipo de participante (UMSS, externo, auxiliar practicante).
3. El reporte puede exportarse a Excel para su presentación a la caja facultativa.
4. El sistema advierte si existen pagos pendientes de verificación al momento de generar el reporte.
HU-36 | EP-09 · Reportes Administrativos
Consultar historial de cursos por periodo
Puntos de Historia: 2 | Prioridad: Low | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero consultar el historial de cursos dictados en periodos anteriores, para analizar la oferta académica y apoyar la planificación de futuros cursos.
----
Criterios de aceptación:
1. Se puede filtrar el historial por periodo (semestre/gestión), nivel o instructor.
2. El historial muestra el número de inscritos, ingresos generados y porcentaje de aprobación de cada curso.
3. Se puede exportar el historial consolidado a Excel.
HU-37 | EP-10 · Gestión de Usuarios y Autenticación
Iniciar sesión según rol
Puntos de Historia: 5 | Prioridad: Highest | Estado: Pendiente | Rol: Administrador / Instructor / Estudiante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.
----
Criterios de aceptación:
1. El formulario de inicio de sesión solicita correo electrónico y contraseña.
2. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol (Administrador, Instructor o Estudiante).
3. Si las credenciales son incorrectas, se muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos".
4. Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente el acceso a la cuenta por 15 minutos.
5. Cada rol accede únicamente a los módulos y datos que le corresponden (por ejemplo, un instructor no puede editar el catálogo de cursos ni ver reportes financieros).
HU-38 | EP-10 · Gestión de Usuarios y Autenticación
Recuperar contraseña
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador / Instructor / Estudiante
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como usuario del sistema, quiero recuperar el acceso a mi cuenta mediante mi correo electrónico, para poder ingresar nuevamente si olvidé mi contraseña.
----
Criterios de aceptación:
1. Al hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" el sistema solicita el correo electrónico registrado.
2. Si el correo está registrado, se envía un enlace de recuperación válido por 30 minutos.
3. Si el correo no está registrado, el sistema no envía ningún correo y no revela si el correo existe o no en la base de datos.
4. Al acceder al enlace de recuperación, el usuario puede definir una nueva contraseña que cumpla los requisitos mínimos de seguridad.
HU-39 | EP-10 · Gestión de Usuarios y Autenticación
Gestionar cuentas y asignaciones de instructores
Puntos de Historia: 3 | Prioridad: Medium | Estado: Pendiente | Rol: Administrador
Mockup: (pegar aquí la captura / diseño de referencia)
Como administrador, quiero registrar y gestionar las cuentas de los instructores del laboratorio, para asignarles los cursos y grupos que dictarán.
----
Criterios de aceptación:
1. El administrador puede crear una cuenta de instructor indicando nombre, correo y curso(s)/grupo(s) asignados.
2. Un instructor solo visualiza y gestiona la asistencia, notas y planillas de los cursos/grupos que tiene asignados.
3. El administrador puede desactivar la cuenta de un instructor que ya no colabora con el laboratorio.
4. Al desactivar una cuenta de instructor, el histórico de cursos que dictó se mantiene visible en los reportes.