## Resumen de Sprints
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN — FORMACIÓN CONTINUA
PLAN Y DISTRIBUCIÓN DE SPRINTS (CRONOGRAMA OFICIAL 14/09 AL 23/10)
Sprint | Fechas / Duración | Objetivo Principal del Sprint | Cant. HUs | Puntos Historia (SP) | Estado
Sprint 1 | 14/09/2026 - 27/09/2026 (2 semanas) | Arquitectura base, catálogo público de cursos con diseño institucional, preinscripción en línea de participantes (2 pasos), apertura y control de grupos con horarios automáticos, verificación de pagos en caja, descuento para auxiliares (50%) y emisión de boleta PDF. | 8 HUs (HU-01 a HU-08) | 44 SP | Completado (100%)
Sprint 2 | 28/09/2026 - 11/10/2026 (2 semanas) | Gestión académica avanzada: sincronización con Google Sheets, asistencia docente en grilla y por código QR, feriados institucionales, fusión asistida de grupos con devoluciones de caja, bandeja de solicitudes estudiantiles y lista de espera para cursos llenos. | 7 HUs (HU-09 a HU-15) | 41 SP | Completado (100%)
Sprint 3 | 12/10/2026 - 23/10/2026 (2 semanas) | Evaluación y certificación: matriz de calificaciones docente (100%), cierre de curso con emisión directa de certificados verificables con QR en Cloudinary, actas de cierre y reportes de caja en Excel para Jefatura, difusión en redes sociales (Telegram Bot, WhatsApp, Facebook, OpenGraph) y dashboard de monitoreo con semáforo. | 6 HUs (HU-16 a HU-21) | 35 SP | En curso / Cierre (95%)
TOTAL PROYECTO FORMACIÓN CONTINUA |  |  | 21 HUs | 120 SP | En fase final (23/10)

## Historias de Usuario (HUs)
MATRIZ DETALLADA DE HISTORIAS DE USUARIO (SCRUM / TIS)
ID HU | Sprint | Título de la Historia | Como (Rol) | Quiero (Acción) | Para (Beneficio) | Criterios de Aceptación Clave | Módulos y Componentes Afectados | Commits Clave | Puntos (SP)
HU-01 | Sprint 1 | Catálogo Público de Cursos Ofertados | Estudiante / Público | Ver el catálogo de cursos publicados con filtros y cupos en tiempo real | Conocer la oferta académica disponible e iniciar la preinscripción | 1. Filtrado por área temática y nivel. 2. Visualización de cupos disponibles y precio según tipo. 3. Diseño responsivo con paleta UMSS. | CatalogComponent.php, catalog-component.blade.php, Course model | 87d5df8, b9907ec, 9b4129d, 65f5b1b | 5
HU-02 | Sprint 1 | Preinscripción en Línea en Dos Pasos | Estudiante | Registrar mis datos (CI, nombres, email, cod_sis si aplica) y seleccionar mi tipo de participante | Reservar plaza temporal y recibir instrucciones para completar el pago | 1. Formulario en 2 pasos (datos + confirmación). 2. Validación estricta de CI único por grupo. 3. Cálculo de arancel sin mutar BD. | PreinscriptionComponent.php, preinscription-component.blade.php | 9b4129d, ec8d5b8, 2c0b3c9, b021925 | 8
HU-03 | Sprint 1 | Parametrización y Edición de Cursos | Administrador | Crear y editar cursos con su carga horaria, contenido y aranceles editables (UMSS, Externo, Auxiliar) | Mantener actualizados los cursos según resoluciones facultativas vigentes | 1. Columnas de precios editables como fuente de verdad. 2. Precalculado automático por BusinessRules. 3. Carga de foto de portada. | CourseResource.php, BusinessRules.php | 87d5df8, 9b4129d, 75d19f9, 3780d09, e1eb6d1 | 5
HU-04 | Sprint 1 | Apertura y Control de Horarios de Grupos | Administrador | Abrir grupos definiendo instructor, aula, cupo mínimo (15) y horario automático | Planificar las sesiones asegurando 1.5h (20h) o 2.5h (30h) por clase de lunes a viernes | 1. Cálculo reactivo de hora_fin a partir de hora_inicio. 2. Validación de cupo mínimo de 15. 3. Nombre único de grupo por curso. | GroupResource.php, GroupsRelationManager.php | 87d5df8, 9b4129d, d825d56, 26_09_24 | 5
HU-05 | Sprint 1 | Verificación y Confirmación de Pagos en Caja | Administrador / Cajero | Verificar los pagos en ventanilla (Efectivo o QR) ingresando comprobante y fotocopia de CI | Confirmar la preinscripción a estado "inscrito" y enviar notificación al estudiante | 1. Transacción atómica DB::transaction. 2. Registro de auditoría del usuario cajero. 3. Correo encolado con PaymentConfirmedNotification. | PaymentResource.php, PaymentService.php, PaymentObserver.php | 9b4129d, 6da4de3, 64936b7, 9df99d5, 4f31205 | 8
HU-06 | Sprint 1 | Habilitación Automática y Monitoreo de Grupos | Administrador | Monitorear el cupo alcanzado y habilitar el grupo automáticamente al llegar al mínimo de 15 | Asegurar la rentabilidad operativa del curso sin intervención manual | 1. Regla de cupo comprometido: pendiente_pago + inscrito. 2. Disparo de observer reactivo. 3. Alertas visuales de estado. | GroupStatus.php, PreinscriptionObserver.php, UpcomingGroupsWidget.php | 9b4129d, 78941e3, 8750e16, 3b8a12e | 3
HU-07 | Sprint 1 | Validación de Descuento para Auxiliares (50%) | Auxiliar de Docencia / Admin | Adjuntar certificado de auxiliar concluido y pagar el 50% del precio UMSS | Beneficiar al personal auxiliar según normativa del Departamento | 1. Validación del campo fotocopia_certificado. 2. Tarifa con 50% de descuento. 3. Aprobación en caja del documento probatorio. | PreinscriptionComponent.php, PreinscriptionResource.php, BusinessRules.php | 3353e74, 2026_09_23_000001_add_auxiliar_certificate | 5
HU-08 | Sprint 1 | Emisión de Boleta de Inscripción Oficial en PDF | Estudiante / Cajero | Generar y descargar la boleta de pago e inscripción en PDF con código QR y sello oficial | Tener un comprobante formal de respaldo académico y financiero | 1. Generación de PDF con DomPDF. 2. Código QR embebido para validación. 3. Desglose detallado de monto pagado y datos del curso. | BoletaService.php, resources/views/pdf/boleta.blade.php | 3353e74, 43a83f1 | 5
HU-09 | Sprint 2 | Integración y Exportación a Google Sheets | Administrador / Docente | Sincronizar y exportar las listas de preinscritos, notas y asistencia a hojas de cálculo Google | Permitir que los instructores utilicen sus planillas de trabajo sin inconsistencias de datos | 1. Creación de pestañas automáticas con formato. 2. Fórmulas de asistencia y ponderación. 3. Sincronización encolada en background. | GoogleSheetsService.php, SheetExportService.php, TemplateSheetBuilder.php | 11d2e9d, c93b132, db61f2c, e3cc65b, 84a7b7b | 8
HU-10 | Sprint 2 | Registro y Control de Asistencia Docente y QR | Instructor | Generar código QR por sesión y registrar la asistencia desde una matriz visual rápida | Controlar el presentismo diario de estudiantes en aula en menos de 2 minutos | 1. Página MarkAttendance en panel de docente. 2. QR dinámico por sesión. 3. Estados: presente, ausente, justificado. | MarkAttendance.php, AttendanceService.php, SessionResource.php | b1b29d6, e525be5, 95665d2, 31e1a50 | 5
HU-11 | Sprint 2 | Calendario de Feriados y Reprogramación de Sesiones | Administrador | Registrar feriados nacionales/universitarios y reprogramar sesiones con motivo explícito | Garantizar que el curso cumpla estrictamente los 10 días hábiles requeridos | 1. Detección automática de feriados al crear sesiones. 2. Formulario de reprogramación con justificación. 3. Ajuste de fecha fin. | HolidayResource.php, HolidayService.php, CourseSession model | e7a88c1, 2026_09_21_000001_create_holidays_table | 3
HU-12 | Sprint 2 | Fusión Asistida de Grupos y Traspaso de Estudiantes | Administrador | Transferir masivamente o fusionar estudiantes de un grupo no habilitado a otro paralelo | Evitar la cancelación del servicio a estudiantes inscritos cuando un grupo no alcanza el cupo | 1. Diálogo de confirmación y selección de grupo destino. 2. Traspaso atómico de inscripciones y pagos. 3. Recálculo de cupos. | GroupMergeService.php, GroupResource.php | e7a88c1, 3353e74, 1c04bb8, afabb7f | 8
HU-13 | Sprint 2 | Gestión de Reembolsos y Devoluciones de Caja | Administrador / Cajero | Tramitar la devolución del arancel cancelado cuando el estudiante rechaza ser transferido | Cerrar administrativamente el ciclo financiero con total transparencia de egresos | 1. Estado "devolución_solicitada" y "reembolsado". 2. Liberación inmediata de cupo. 3. Registro del motivo y comprobante de egreso. | PaymentService.php, PreinscriptionResource.php | 3353e74, 464f43f, 8750e16 | 6
HU-14 | Sprint 2 | Bandeja de Solicitudes Estudiantiles (Traspasos y Devoluciones) | Estudiante / Administrador | Solicitar cambio de grupo o devolución desde el portal del alumno y aprobarlo desde panel admin | Eliminar trámites manuales en papel y descentralizar la gestión de excepciones | 1. Formulario de solicitud en panel estudiante. 2. Bandeja de entrada con aprobación en 1 clic. 3. Ejecución automática de la acción. | StudentRequestResource.php, StudentRequestService.php | c76482c, df2bffa, ca67976 | 6
HU-15 | Sprint 2 | Lista de Interés y Alerta de Demanda para Cursos Llenos | Estudiante / Administrador | Registrar correo en lista de espera cuando un curso esté lleno y recibir aviso al liberar cupos | Capturar demanda insatisfecha para evaluar la apertura de nuevos grupos paralelos | 1. Botón "Avisarme si se abren cupos" en catálogo. 2. Alerta administrativa de alta demanda. 3. Notificación masiva encolada por correo. | CourseInterestService.php, CourseDemandService.php, CatalogComponent.php | 3df6245, 8902d6a, 2317584, d86a0f0, 51ff850 | 5
HU-16 | Sprint 3 | Matriz de Calificaciones y Criterios de Evaluación Docente | Instructor | Definir criterios de evaluación con suma 100% y asentar notas por estudiante en grilla | Calcular automáticamente los promedios y definir quién aprueba (nota >= 70) | 1. Validación de suma de ponderaciones igual a 100%. 2. Ingreso matricial dinámico en GradeMatrix. 3. Diferenciación aprobado/reprobado. | GradeMatrix.php, EvaluationService.php, InstructorCourseResource.php | b9907ec, 81204c1 | 5
HU-17 | Sprint 3 | Cierre de Curso y Emisión Directa de Certificados Digitales | Administrador / Instructor | Cerrar el curso y emitir certificados PDF con código único y QR almacenados en Cloudinary | Entregar certificados legítimos e infalsificables a estudiantes aprobados y al docente | 1. Cierre en ViewCourse dispara emisión masiva. 2. Almacenamiento binario en Cloudinary. 3. Certificados de Aprobación, Asistencia y Docente. | CourseService.php, CertificateService.php, CertificateResource.php | 8b5b2c9, 6bd2ac4, 47712e8, 1805628, 3cbfe66, 13e5f09, 73da6ab | 8
HU-18 | Sprint 3 | Verificación Pública de Certificados en Línea | Público / Empleadores | Validar la autenticidad de un certificado ingresando el código único o escaneando el código QR | Comprobar la validez oficial del título emitido por la UMSS sin intermediación manual | 1. Ruta pública /verificar/{codigo}. 2. Exhibición de datos: curso, estudiante, nota, carga horaria, instructor. 3. Descarga de copia oficial. | CertificateVerificationComponent.php, certificate-verification-component.blade.php | b9907ec, 6bd2ac4 | 3
HU-19 | Sprint 3 | Exportación de Actas de Cierre y Balances Financieros en Excel | Administrador / Jefatura | Generar el Acta de Cierre Académica, el Reporte Financiero de Caja y el Catálogo General en Excel | Rendir cuentas a Jefatura de Departamento y Dirección de Carrera con balances oficiales | 1. CourseClosingExport con desglose de aprobados/reprobados. 2. FinancialReportExport con conciliación de ingresos/devoluciones. 3. Formato oficial. | CourseClosingExport.php, FinancialReportExport.php, CoursesGeneralExport.php | 81204c1, e527018 | 8
HU-20 | Sprint 3 | Campaña de Difusión en Redes Sociales (Telegram, WhatsApp, FB) | Administrador | Publicar el curso con 1 clic en el canal oficial de Telegram y generar tarjetas Open Graph | Masificar la inscripción en redes sociales con un afiche profesional y enlace directo | 1. TelegramChannelService con envío de afiche y copy en HTML. 2. Modal Filament con enlaces a WhatsApp y Facebook. 3. Meta tags Open Graph. | TelegramChannelService.php, campana-redes-links.blade.php, app.blade.php | 434437e, 6e0cac6, 95ce455 | 6
HU-21 | Sprint 3 | Dashboard Integral de Monitoreo y Semáforos de Capacidad | Administrador | Visualizar métricas clave de recaudación, inscritos y semáforos de grupos en riesgo | Tomar decisiones operativas inmediatas sobre apertura o suspensión de grupos | 1. Widget UpcomingGroups con semáforo por cupo mínimo y comprometidos. 2. Métricas consolidadas en StatsOverview. 3. Acción directa a gestión. | UpcomingGroupsWidget.php, StatsOverviewWidget.php | 78941e3, 3b8a12e | 5

## Trazabilidad Commits vs HUs
MAPEO Y TRAZABILIDAD: COMMITS EN GIT VS HISTORIAS DE USUARIO
Hash Commit | Fecha | Sprint | HU(s) Asociada(s) | Tipo de Cambio | Descripción / Mensaje del Commit
160c256 | 2026-09-14 | Sprint 1 | HU-01, HU-03 | Security Baseline | Remove test credentials from README & finalize env baseline
8daf901 | 2026-09-15 | Sprint 1 | HU-01, HU-03, HU-04 | Scaffolding Fix | fix: audit fixes — enums, fields, routes, config, and consistency
9b4129d | 2026-09-16 | Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-04, HU-05, HU-06 | Core Business | feat: implement HU-01, HU-02, HU-08, HU-09, HU-15 (Catalog, Preinscription, Groups, Payments)
6da4de3 | 2026-09-18 | Sprint 1 | HU-05 | Payment Rules | fix: resolve architecture violations, add PaymentStatus enum, clean UI tokens
6c2c312 | 2026-09-20 | Sprint 1 | HU-01, HU-03 | Cloudinary Storage | feat: integrate Cloudinary filesystem driver for images and certificate PDFs
75d19f9 | 2026-09-21 | Sprint 1 | HU-02, HU-03, HU-04 | Academic Fields | feat(academic): add cod_sis, fotocopia_ci and aula fields to domain and ui
78941000 | 2026-09-21 | Sprint 1 | HU-06, HU-21 | Dashboard Widget | feat(dashboard): add key stats overview and upcoming groups capacity monitoring widgets
ec8d5b8 | 2026-09-21 | Sprint 1 | HU-02 | Preinscription Step 2 | feat(preinscription): add submission confirmation screen and strict regex validation
d825d56 | 2026-09-21 | Sprint 1 | HU-04 | Auto Duration | feat(groups): auto-calculate hora_fin, fix session durations, periodo select
2c0b3c9 | 2026-09-22 | Sprint 1 | HU-02 | Atomic Duplicate Lock | feat(preinscription): block duplicate enrollments with clear messages and rate limit
3353e74 | 2026-09-24 | Sprint 1 | HU-07, HU-08 | Finance & Boleta PDF | feat(finance): add auxiliar discount gate, refunds, group transfer, and boleta pdf
3780d09 | 2026-09-25 | Sprint 1 | HU-03, HU-07 | Course Pricing Source | feat(pricing): use editable course prices as source of truth
9df99d5 | 2026-09-25 | Sprint 1 | HU-05 | Cashier CI Gate | feat(payments): unify payment registration and require photocopy of CI
464f43f | 2026-09-29 | Sprint 2 | HU-05, HU-06, HU-13 | Cashier Auto-Enablement | feat(preinscriptions): centralize cashier flow, add refund actions and bidirectional auto-enablement
1c04bb8 | 2026-10-01 | Sprint 2 | HU-12 | Assisted Merge | feat(groups): implement assisted group merge and enable preinscriptions on unenabled groups
6bd2ac4 | 2026-10-02 | Sprint 2 | HU-17, HU-18 | Public Download | feat(certificates): enable public certificate download via unique code on verification view
63149f4 | 2026-10-03 | Sprint 2 | HU-05, HU-13 | Payment Rejection | fix(preinscriptions): add reject payment action, reactivate from RETIRADO, and notify on rejection
c76482c | 2026-10-06 | Sprint 2 | HU-14 | Student Requests Domain | feat(requests): add student request domain for group change and refund flows
df2bffa | 2026-10-06 | Sprint 2 | HU-14 | Admin Requests Inbox | feat(requests): add student request inbox and admin approval panel
ca67976 | 2026-10-07 | Sprint 2 | HU-14 | Action Consolidation | refactor(preinscriptions): remove duplicated group change and refund actions from admin resource
3df6245 | 2026-10-08 | Sprint 2 | HU-15 | Course Interest Queue | feat(interests): add course interest registry for courses at capacity
8902d6a | 2026-10-09 | Sprint 2 | HU-15 | Slot Available Email | feat(interests): queue slot-available notification to interested students
2317584 | 2026-10-09 | Sprint 2 | HU-15 | Catalog CTA | feat(interests): add interested-student call to action to public catalog
d86a0f0 | 2026-10-10 | Sprint 2 | HU-15 | Admin Interest View | feat(interests): add admin interest overview and notify action
51ff850 | 2026-10-11 | Sprint 2 | HU-15 | Conversion Exclude | fix(interests): exclude converted students before notifying slot availability
82f350a | 2026-10-12 | Sprint 3 | HU-17 | Notification Polish | Notificaciones: improve feedback on certificate issuance
4771200000000 | 2026-10-12 | Sprint 3 | HU-17 | Direct Certificate Approval | feat(certificates): add direct approve action to skip signature steps
1805628 | 2026-10-15 | Sprint 3 | HU-10, HU-17 | Signature Workflow Removal | refactor: remove digital signature stamping and gps attendance restrictions
3cbfe66 | 2026-10-15 | Sprint 3 | HU-17 | Direct Certificate Issue | refactor: eliminate signature status workflow and enable direct certificate issuance
13e5f09 | 2026-10-15 | Sprint 3 | HU-17 | Hierarchical Certificates | feat(certificates): group global certificates by course and add relation manager to courses
73da6ab | 2026-10-15 | Sprint 3 | HU-17 | Drill-Down Management | feat(certificates): implement hierarchical certificate management from course to student
fff3bc3 | 2026-10-15 | Sprint 3 | HU-02, HU-05 | Inscripciones Module | feat(preinscriptions): rename module to inscripciones and add status tabs with default pending filter
3fdb844 | 2026-10-16 | Sprint 3 | HU-05, HU-10 | Audit Payments Log | feat(ux): hide orphan crud menus and convert payments to audit log with sessions relation manager
81204c1 | 2026-10-16 | Sprint 3 | HU-16, HU-17, HU-19 | Closing & Excel Reports | feat: implement course closing reports, password recovery flow, and course cancellation management
8750e16 | 2026-10-17 | Sprint 3 | HU-06, HU-13 | Domain Invariants Test | test(domain): cover group auto-enablement and refund flows
434437e | 2026-10-19 | Sprint 3 | HU-20 | SEO & OpenGraph Cards | feat(seo): add open graph and twitter card meta tags for course preinscriptions
6e0cac6 | 2026-10-19 | Sprint 3 | HU-20 | Telegram Broadcast Service | feat(telegram): add channel broadcast service for published courses
95ce455 | 2026-10-20 | Sprint 3 | HU-20 | Social Campaign Modal | feat(filament): add social media campaign action and group table actions
3b8a12e | 2026-10-20 | Sprint 3 | HU-06, HU-21 | Upcoming Semaphore Rules | fix(dashboard): align upcoming groups semaphore with committed capacity rules